# PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN
MONITORING & EVALUASI TAHUNAN TERINTEGRASI

## PENDAHULUAN

Monitoring dan Evaluasi Tahunan Terintegrasi yang akan dilaksanakan tahun 2005, belum mencakup semua Program Hibah Berdasarkan Kompetisi (Competitive Based Funding/CBF) yang ada. Program dan proyek yang tercakup dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahunan Terintegrasi Tahun 2005 hanya  :

- TPSDP  Batch 1, 2 dan 3

- Due-like Perguruan Tinggi, Batch 2, 3 dan 4

- PHK A-1 Batch 1 dan 2

- PHK A-2 Batch 1

Sedangkan DUE-like Politeknik, PHK A-2 Batch 2, PHK A-3 Batch 2, PHK B Batch 1 & 2, serta SP4 tidak tercakup dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahunan Terintegrasi Tahun 2005.

## JENIS MONITORING & EVALUASI TAHUNAN

Selama kurun waktu pelaksanaan Program Hibah Berdasarkan Kompetisi (Competitive Based Funding/CBF) yang pada unit penerima hibah, pada awal pelaksanaan hibah dan pada setiap akhir tahun anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tahunan terhadap pelaksanaan hibah tersebut.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, umumnya ada 2 (jenis) sebagai berikut :

1.	Monitoring dan Evaluasi Tahunan Lengkap.

Monitoring dan Evaluasi Tahunan Lengkap umumnya dilakukan 3 (tiga) kali selama periode pelaksanaan hibah. Namun untuk hibah yang waktu implementasinya kurang dari 3 tahun, umumnya kegiatan ini hanya dilakukan 1 kali, yaitu pada akhir pelaksanaan hibah.

Pada Monitoring dan Evaluasi Tahunan Lengkap, tim reviewer diharuskan bertemu dengan semua pihak yang ada di unit penerima hibah dan pihak-pihak lain yang terkait, sesuai skema seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.

Monitoring dan Evaluasi Tahunan Lengkap ada 3 jenis, yaitu

a.	Monitoring dan Evaluasi Awal Pelaksanaan Hibah (Baseline Monitoring and Evaluation).

b.	Monitoring dan Evaluasi Pertengahan Pelaksanaan Hibah (Midterm Monitoring and Evaluation), dan

c.	Monitoring dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Hibah (Final Monitoring and Evaluation).

2.	Monitoring dan Evaluasi Tahunan Parsial.

Monitoring dan Evaluasi Tahunan Parsial atau yang lebih dikenal Monitoring dan Evaluasi Tahunan saja (Annual Monitoring & Evaluation), umumnya dilakukan pada hibah yang waktu pelaksanaannya lebih dari 3 tahun dan kegiatan dilakukan pada saat tidak dilakukan Monitoring dan Evaluasi Tahunan Lengkap.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, lihat Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahunan

### Monitoring & Evaluasi Awal Pelaksanaan Hibah (Baseline Monitoring and Evaluation)

- Mengkonfirmasi kembali kondisi yang tertulis di dalam Proposal maupun PIP/SIP  dengan kondisi yang ada di unit penerima hibah

- Penentuan dan Kesepakatan mengenai Indikator Kinerja Awal (baseline performance indicators) pelaksanaan Hibah

- Menilai kemungkinan ketercapaian indikator kinerja yang dijanjikan untuk Pertengahan Pelaksanaan Hibah (Midterm) dan Akir Pelaksanaan Hibah (Final).

- Identifikasi hambatan dan kendala yang mungkin akan dihadapi oleh unit penerima hibah dimasa mendatang, serta memberikan saran-saran dan solusi penyelesaian masalah tersebut.

- Memberikan penjelasan pada pihak-pihak terkait mengenai mekanisme kerja implementasi Program Hibah Berdasarkan Kompetisi (Competitive Based Funding/CBF) tersebut

Perbedaan dengan kunjungan (site visit) dalam rangka Monitoring & Evaluasi Awal Pelaksanaan Hibah (Baseline Monitoring and Evaluation) dengan kunjungan (site visit) pada Seleksi Proposal adalah sebagai berikut :

| Seleksi Proposal | Monitoring & Evaluasi Awal Pelaksanaan Hibah (Baseline Monitoring and Evaluation) |
| --- | --- |
| Reviewer menilai kelayakan unit calon grantee’s untuk mendapatkan dana dari Program Hibah Berdasarkan Kompetisi (Competitive Based Funding/CBF) dari segi : (1) Komitmen pimpinan dan dana pendamping (DRK) yang dapat disediakan, (2) Ketersediaan staf yg mampu dan dapat melaksanakan Hibah dan (3) Komitmen dan dukungan seluruh civitas academica untuk mensukseskan pelaksanaan hibah di unit tersebut | Reviewer menilai kondisi situasi unit penerima hibah untuk kemudian memberikan saran pada pelaksana mengenai : - strategi pencapaian tujuan, - kemungkinan keberhasilan yang dapat diraih, serta - kendala dan hambatan yang mungkin akan dihadapi dimasa mendatang |

### Monitoring & Evaluasi Pertengahan Pelaksanaan Hibah (Midterm Monitoring and Evaluation)

- Melihat secara langsung dampak dari pelaksanaan Hibah pada pertengahan pelaksanaan hibah, baik yang dilihat sendiri oleh reviewer maupun yang dialami dan dirasakan oleh civitas academica yang ada di unit penerima hibah tersebut

- Melihat arah perkembangan unit penerima hibah, apakah sesuai dengan keinginan/tujuan yang ingin dicapai unit tersebut seperti yang telah dicantumkan proposal awal.

- Menggali kemungkinan-kemungkinan dalam rangka menjaga keberlangsungan (sustainability) hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai oleh unit penerima hibah tersebut

Gambar 2, Skema pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Lengkap, dengan Catatan
Pertemuan dengan Staf Akademik diperbolehkan dilakukan
setelah pertemuan dengan Mahasiswa

### Monitoring & Evaluasi Akhir Pelaksanaan Hibah (Final Monitoring and Evaluation)

- Menilai dan melihat secara langsung dampak dari pelaksanaan Hibah pada akhir pelaksanaan hibah, baik yang dilihat sendiri oleh reviewer maupun yang dialami dan dirasakan oleh civitas academica yang ada di unit penerima hibah tersebut

- Melihat arah perkembangan selanjutnya unit penerima hibah.

- Melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlangsungan (sustainability) hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai oleh penerima hibah tersebut

### Monitoring dan Evaluasi Tahunan (Annual Monitoring & Evaluation)

- Reviewer bertemu dan berdiskusi dengan seluruh staf pelaksana hibah di unit penerima hibah dan pihak-pihak yang terkait di Perguruan Tinggi, seperti Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Fakultas, Tim Monitoring dan Evaluasi Internal PT, dsb.

- Informasi yang digali dititik berat pada capaian, kendala dan masalah yg dihadapi serta solusinya pelaksanaan hibah pada tahun berjalan.

## KARAKTERISTIK MASING-MASING HIBAH

### TPSDP

Kegiatan (Proyek) Peningkatan Pendidikan Profesional dan Keahlian (Technological and Professional Skills Development Sector Project -TPSDP)  dengan dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB Loan No. 1792-INO) secara umum bertujuan untuk meningkatkan daya saing Global dan membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan keseimbangan baik secara jender, tingkat perkembangan sosial maupun kawasan. Tujuan ini diupayakan melalui peningkatan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi dengan cara meningkatkan kualitas, daya tampung dan relevansi untuk bidang studi S1 dan Diploma 3 yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi nasional baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Waktu pelaksanaan Proyek dimulai tahun 2001 dan akan berakhir pada bulan Juni 2007.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2005 secara terintegrasi ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Sub-project TPSDP sbb:

| Batch | Lingkup Evaluasi | Dokumen Bahan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| Batch I | - Evaluasi pelaksanaan program tahun ke-4 (akhir tahun grant) - Evalausi pelaksanaan 4 tahun grant yang mencakup keseluruhan pelaksanaan grant dari awal kontrak s/d Desember 2005. | - Sub Project Completion Report Batch I. - Subproject Implementation Plan (SIP) tahun 2005 (tahun ke 4) - Adendum Kontrak Tahun 2005. - Subproject Proposal Awal sebelum addendum. |
| Batch II | - Evaluasi pelaksanaan program tahun ke-3 sebagai dasar pelaksanaan program tahun ke 4 (akhir tahun grant Desember 2006) - Evalausi pelaksanaan 4 tahun grant yang mencakup keseluruhan pelaksanaan grant dari awal kontrak s/d Desember 2005. | - Laporan Tahunan Sub Project Batch II (Januari 2005 s/d Desember 2005) - Subproject Implementation Plan (SIP) tahun 2005 (tahun ke 3) - Adendum Kontrak Tahun 2005. - Subproject Proposal Awal sebelum addendum. |
| Batch III | - Evaluasi pelaksanaan program tahun ke-2 dan sekaligus sebagai pelaksanaan Midterm Evaluation. | - Laporan Tahunan Sub Project Batch III (Januari 2005 s/d Desember 2005) - Subproject Implementation (SIP) tahun 2005 (tahun ke 2) - Adendum Kontrak Tahun 2005. - Subproject Proposal Awal sebelum addendum. |
| Institutional Support System (ISS) Batch I, II dan III | - Evaluasi Akhir Tahun Grant untuk ISS yang akan berakhir Desember 2005. - Evaluasi Akhir Tahun untuk ISS yang masih akan berjalan pada Tahun 2006. | - Sub Project Completion Report untuk ISS yang akan berkhir 2005. - Laporan Tahunan Sub Project (Januari 2005 s/d Desember 2005) - Subproject Implementation (SIP) tahun 2005 - Adendum Kontrak Tahun 2005. - Subproject Proposal Awal sebelum addendum. |

RAISE++ atau RAISE ditambah Leadership dan Access and Equity merupakan strategic issues yang digunakan sebagai criteria dalam menilai pencapaian tujuan Subproject di perguruan tinggi terhadap tujuan TPSDP. RAISE++ secara spesifik meliputi: peningkatan Relevansi (Relevance), Suasana Akademik (Academic Atmosphere), Pengelolaan Internal dan Pengorganisasian (Internal Management and Organization) termasuk komitmen intitusi, Keberlangsungan Institusi (Sustainability), Efisiensi dan Produktivitas (Efficiency and productivity), Kepemimpinan (Leadership) serta Access and Equity.  Access and Equity ini lebih diarahkan pada kemungkinan penambahan daya tampung dan perluasan kesempatan bagi calon mahasiswa yang mempunyai kendala baik secara ekonomi maupun wilayah geografis, termasuk perhatian terhadap masalah kesetaraan jender.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahunan diharapkan dapat menyimpulkan  keberlanjutan subproject yang telah disepakati dengan perguruan tinggi.

### DUE-like

Program DUE-like adalah program hibah berdasarkan kompetisi yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan S-1 di Perguruan Tinggi, agar menghasilkan kapasitas untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Hibah yang diberikan harus digunakan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi, terutama dalam pelaksanaan program pendidikan S-1 dan perbaikan serta peningkatan fasilitas utama yang dikelola terpusat oleh perguruan tinggi yang dapat mendukung program pendidikan S-1 tersebut. Tujuan spesifik dari proyek ini telah ditentukan, yaitu peningkatan Relevansi (Relevance), Suasana Akademik (Academic Atmosphere), Pengelolaan Internal dan Pengorganisasian (Internal Management and Organization) termasuk komitmen intitusi, Keberlangsungan Institusi (Sustainability), dan juga Efisiensi dan Produktivitas (Efficiency and productivity), yang disingkat RAISE.

Hibah ini diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dan dampak positip yang cukup bermakna. Peran dari program studi dalam mengembangkan keahliannya dan menghasilkan lulusan yang lebih baik, merupakan salah satu kriteria utama dalam melakukan seleksi perguruan tinggi yang akan mendapat hibah.

### PHK A-1

Program ini ditujukan untuk membantu Jurusan/Departemen dalam meningkatkan kemampuan menyelenggarakan program pendidikan melalui penataan perangkat organisasi dan manajemen internal, baik untuk keperluan penyelenggaraan program sehari-hari maupun untuk keperluan perencanaan dan pengembangan. Target utama dari program ini adalah membangun kemampuan untuk melakukan evaluasi diri, mengelola sumber daya secara benar, membangun kesadaran akan pentingnya efisiensi dan kualitas secara kelembagaan sebagai langkah-langkah awal menuju kinerja organisasi yang semakin efektif. Dengan demikian, apabila dilihat dari isu strategis pengembangan pendidikan tinggi L-RAISE, maka pengembangan Jurusan/Departemen lebih difokuskan pada aspek atau isu strategis Kepemimpinan (Leadership) dan Manajemen Internal & Organisasi (Internal Management & Organization) dan diberikan untuk Jurusan/Departemen yang belum pernah sama sekali menerima hibah dari Program Hibah Berdasarkan Kompetisi (Competitive Based Funding/CBF) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### PHK A-2

Pada dasarnya Program Hibah Kompetisi (PHK) adalah Program Hibah Berdasarkan Kompetisi (Competitive Based Funding/CBF) yang merupakan penggabungan (merging) antara Program Semi-QUE dan Program DUE-like, dengan tujuan agar lebih memudahkan dan menyederhanakan dalam pengelolaan pada tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sehingga pada PHK Batch 1, PHK A-1 identik dengan Program Semi-QUE, sedangkan PHK A-2 identik dengan Program DUE-like.

Program ini ditujukan untuk membantu Jurusan/Departemen dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan untuk mencapai tujuan organisasi, melalui pemanfaatan sumber daya secara hemat dan bertanggungjawab.

## Jadwal Acara Kunjungan Monitoring & Evaluasi Terintegrasi

### TPSDP

Untuk Strengthening Study Program

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan SPMU, lama 2-3 jam. Apabila tim reviewers yang berkunjung ke penerima hibah TPSDP lebih dari 1 tim, maka pada sesi ini akan diikuti oleh semua tim reviewers tersebut.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, lama 1 jam.

SESI 4 :	Pertemuan dengan Task Force/PIC, lama 1 jam.

SESI 5 :	Pertemuan dengan Staf Akademik dan Staf Administrasi (bila diperlukan), lama 1 jam.

SESI 6 :	Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa, lama 1 jam.

SESI 7 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 8 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

Untuk New Study Program

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan SPMU, lama 2-3 jam. Apabila tim reviewers yang berkunjung ke penerima hibah TPSDP lebih dari 1 tim, maka pada sesi ini akan diikuti oleh semua tim reviewers tersebut.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, lama 1 jam.

SESI 4 :	Pertemuan dengan Task Force/PIC, lama 1 jam.

SESI 5 :	Pertemuan dengan Staf Akademik dan Staf Administrasi (bila diperlukan), lama 1 jam.

SESI 6 :	Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa, lama 1 jam. Sesi dilakukan apabila Program Studi sudah menerima mahasiswa.

SESI 7 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 8 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

Untuk Institution Support System

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan SPMU, lama 2-3 jam. Apabila tim reviewers yang berkunjung ke penerima hibah TPSDP lebih dari 1 tim, maka pada sesi ini akan diikuti oleh semua tim reviewers tersebut.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Pimpinan Unit, Task Force/ PIC dan Staf ISS, lama 1 jam.

SESI 4 :	Pertemuan dengan perwakilan Civitas Academica (Staf dan Mahasiswa) Perguruan Tinggi tersebut yang dilayanani oleh ISS ini, lama 1 jam.

SESI 5 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 6 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

### DUE-like

Untuk Program Studi

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan LPIU, lama 2-3 jam. Apabila tim reviewers yang berkunjung ke penerima hibah DUE-like lebih dari 1 tim, maka pada sesi ini akan diikuti oleh semua tim reviewers tersebut.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, lama 1 jam.

SESI 4 :	Pertemuan dengan Task Force/PIC, lama 1 jam.

SESI 5 :	Pertemuan dengan Staf Akademik dan Staf Administrasi (bila diperlukan), lama 1 jam.

SESI 6 :	Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa, lama 1 jam.

SESI 7 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 8 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

Untuk University Wide Program/UWP [Selain UI, IPB, UGM dan UNPAD]

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan LPIU, lama 2-3 jam. Apabila tim reviewers yang berkunjung ke penerima hibah DUE-like lebih dari 1 tim, maka pada sesi ini akan diikuti oleh semua tim reviewers tersebut.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Pimpinan Unit, Task Force/ PIC dan Staf UWP, lama 1 jam.

SESI 4 :	Pertemuan dengan perwakilan Civitas Academica (Staf dan Mahasiswa) Perguruan Tinggi tersebut yang dilayanani oleh UWP ini, lama 1 jam.

SESI 5 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 6 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

Untuk University Wide Program/UWP [Khusus UI, UGM dan UNPAD]

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan LPIU, lama 3-4 jam. Apabila tim reviewers yang berkunjung ke penerima hibah DUE-like lebih dari 1 tim, maka pada sesi ini akan diikuti oleh semua tim reviewers tersebut.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Staf Pelaksanan (Staf Akademik dan Staf Administrasi, bila diperlukan), lama 1 jam.

SESI 4 :	Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa yang menjadi peserta program UWP, lama 1 jam.

SESI 5 :	Pertemuan dengan Pimpina Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Staf Akademik Jurusan/Program Studi yang mengampu Mata Kuliah yang diikuti oleh Mahasiswa yang pernah ikut program UWP, lama 1 jam.

SESI 6 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 7 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

Untuk University Wide Program/UWP [Khusus IPB]

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan LPIU, lama 2-3 jam. Apabila tim reviewers yang berkunjung ke penerima hibah DUE-like lebih dari 1 tim, maka pada sesi ini akan diikuti oleh semua tim reviewers tersebut.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Task Force/PIC, lama 1 jam.

SESI 4 :	Pertemuan dengan Staf Pelaksanan (Staf Akademik dan Staf Administrasi, bila diperlukan), lama 1 jam.

SESI 5 :	Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa yang menjadi peserta program UWP, lama 1 jam.

SESI 6 :	Pertemuan dengan Staf Akademik Jurusan/Program Studi yang mengampu Mata Kuliah yang diikuti oleh Mahasiswa yang pernah ikut program UWP, lama 1 jam.

SESI 7 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 8 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

### PHK

Untuk PHK A-1

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, lama 1 jam.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Task Force/PIC, Staf Akademik dan Staf Administrasi (bila diperlukan), lama 2 jam.

SESI 4 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 5 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

Untuk PHK A-2

SESI 1 :	Pertemuan dengan Pimpinan Perguruan Tinggi yang didampingi oleh Tim Monitoring & Evaluasi Internal, lama 1-2 jam, diikuti oleh semua tim reviewers yang berkunjung ke Institusi tersebut.

SESI 2 :	Pertemuan dengan Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, lama 1 jam.

SESI 3 :	Pertemuan dengan Task Force/PIC, lama 1 jam.

SESI 4 :	Pertemuan dengan Staf Akademik dan Staf Administrasi (bila diperlukan), lama 1 jam.

SESI 5 :	Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa, lama 1 jam.

SESI 6 :	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen, lama 1 jam

SESI 7 :	Pertemuan Akhir (Wrap-up Meeting), lama 1-3 jam.

## RINCIAN PELAKSANAAN PERTEMUAN

| PERTEMUAN/SESI | KETERANGAN |
| --- | --- |
| PIMPINAN INSITUSI dihadiri : - Pimpinan Perguruan Tinggi - Pimpinan unit yg ada didalam Institusi yg terkait - Tim MONEV Internal - Pejabat lain yang terkait, seperti P2T (di PTN) | Acara : - Pimpinan Institusi menjelaskan secara garis besar kondisi dan situasi semua hibah yang sedang berlangsung di institusi tersebut, termasuk dampak yang terjadi akibat adanya hibah tersebut. Sebaiknya disampaikan pula dampak dari hibah yang sudah selesai dilaksanakan serta keberlanjutannya - Penjelasan atau presentasi dari Tim Monitoring & Evaluasi Internal, mengenai kondisi dan situasi semua hibah yang sedang berlangsung di institusi secara garis besar namun lebih rinci dari yang disampaikan oleh Pimpinan Institusi dan didukung dengan data-data yang akurat. (+ 20 Menit) - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers - Penjelasan mengenai tujuan monitoring. - Garis besar kegiatan yang akan dilakukan oleh tim Reviewers selama ada di Institusi tersebut. |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Sejauh mana komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi terhadap pelaksanaan hibah tersebut. Komitmen ini dicerminkan dengan sejauhmana keterlibatan dan dukungan Pimpinan Perguruan Tinggi terhadap pelaksanaan hibah. - Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hibah, seperti penyediaan DRK komitmen dan DRK non committed, koordinasi antara unit penerima hibah dengan unit struktural lainnya yang ada di dalam Institusi dan terkait dengan hibah tsb, seperti Fakultas, Jurusan, Program Studi, dsb. - Cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut diatas dengan alasannya, termasuk berbagai kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Institusi yang berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada pelaksanaan hibah pada unit penerima hibah pada khususnya dan unit-unit lain di Institusi tersebut, pada umumnya. - Dampak, internal dan eksternal, yang dirasakan oleh Pimpinan Institusi dengan adanya hibah di Institusi tersebut |
| SPMU (TPSDP) atau LPIU (DUE-like) dihadiri : - Semua pejabat SPMU atau LPIU - Tim MONEV Internal - Pihak-pihak lain yang terkait Catatan : Khusus untuk DUE-like UI, UGM dan UNPAD, pertemuan ini juga dihadiri semua Task Force/PIC. | Acara : - Presentasi dari SPMU/LPIU mengenai pelaksanaan hibah TPSDP/DUE-like selama ini yang ada di Institusi tersebut (+ 20 Menit) - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers - Perubahan kebijakan di DIKTI yang terjadi selama pelaksanaan hibah TPSDP/DUE-like (kalau ada). - Catatan/komentar dari Tim Reviewers mengenai Laporan Tahunan yang disusun oleh SPMU/LPIU. - Saran perbaikan agar pelaksanaan hibah tahun berikutnya menjadi lebih baik [untuk Mid dan Annual] |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Data-data pendukung dalam penetapan indikator kinerja, seperti laporan-laporan dari Fakultas dan Program Studi mengenai IPK lulusan, rata-rata lama studi, dsb. - Data pendukung untuk evaluasi diri, seperti laporan tahunan dan laporan tengah tahunan dari masing-masing fakultas, jurusan, program studi, lembaga dan UPT yang ada didalam perguruan tinggi tsb, Rencana Strategis Perguruan Tinggi, dsb. - Data-data mengenai pelaksanakan pembelajaan dana hibah atau pengadaan sumberdaya pendukung yang diperlukan. - Data-data mengenai pelaksanaan administrasi keuangan program hibah, seperti pembukuan, pengarsipan, perpajakan, dsb. - Data-data mengenai pemanfaatan sumberdaya yang sudah diadakan. - Data-data pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Program Studi dan Program Cakupan Perguruan Tinggi (Institutional Support System/ISS atau Univeristy Wide Program/UWP). - Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hibah TPSDP/DUE-like, seperti penyediaan DRK komitmen maupun DRK non committed, koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Fakultas, Jurusan, P2T, Staf Akademik, dsb. - Cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut diatas dengan alasannya yang lebih rinci. |
| PIMPINAN FAKULTAS, JURUSAN DAN PROGRAM STUDI dihadiri : - Dekan - Wakil/Pembantu Dekan - Ketua & Sekr. Jurusan - Ketua Program Studi - Tim MONEV Internal | Acara : - Pimpinan Fakultas menjelaskan mengenai kondisi dan situasi semua hibah yang sedang berlangsung di Fakultas tersebut, termasuk dampak yang terjadi akibat adanya hibah tersebut. Apabila fakultas ini sebelumnya telah pernah mendapatkan hibah, sebaiknya disampaikan pula dampak dari hibah yang sudah selesai dilaksanakan serta keberlanjutannya - Penjelasan dari Ketua Program Studi [untuk TPSDP & DUE-like] atau Ketua Jurusan [untuk PHK] mengenai kondisi dan situasi hibah yang sedang berlangsung di Program Studi/Jurusan, termasuk dampak dari adanya hibah, dan semuanya harus didukung dengan data-data yang akurat. - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers - Penjelasan mengenai tujuan monitoring. - Garis besar kegiatan yg akan dilakukan oleh tim Reviewers selama ada di Program Studi/Jurusan tsb. |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers untuk mendapatkan konfirmasi - Penjelasan yang ada didalam Laporan Tahunan. - Hasil diskusi dengan Pimpinan Institusi pada sesi sebelumnya - Hasil diskusi dengan SPMU/LPIU pada sesi sebelumnya [untuk TPSDP/DUE-like] |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Sejauh mana komitmen Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi terhadap pelaksanaan Hibah. Komitmen ini dicerminkan dengan sejauhmana keterlibatan Pimpinan Fakultas dalam memberikan perhatian & dorongan pada seluruh staf akademik agar mereka selalu berusaha meningkatkan kegiatan belajar mengajar, sehingga target-target yg dicantumkan dalam SIP/PIP program hibah dapat tercapai dengan baik. - Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hibah, seperti koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit yang terkait, pelaksanaan Teaching Grant & Research Grant, dsb. - Cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut diatas dengan alasannya, termasuk berbagai kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Fakultas yang berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada pelaksanaan hibah di Fakultas tersebut. - Dampak, internal dan eksternal, yang dirasakan oleh Pimpinan Fakultas dengan adanya program hibah di Fakultas tersebut |
| PIMPINAN & STAF UNIT INSTITUTION SUPPORT SYSTEM atau UNIVERSITY WIDE PROGRAM [Selain IPB] dihadiri : - Pimpinan Unit - Pejabat struktural yg ada di unit tsb - Task Force/PIC - Staf Unit ISS/UWP - Tim MONEV Internal | Acara : - Pimpinan Unit menjelaskan kondisi dan situasi hibah yang sedang berlangsung di Unit tersebut, termasuk dampak yang terjadi akibat adanya hibah tersebut - Penjelasan atau presentasi dari Tim Task Force, mengenai kondisi dan situasi hibah yang sedang berlangsung di unit tsb yang lebih rinci dari yang disampaikan oleh Pimpinan Unit dan didukung dengan data-data yang akurat. (+ 15 Menit) - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers - Penjelasan mengenai tujuan monitoring. - Catatan/komentar dari Tim Reviewers mengenai Laporan Tahunan unit tsb. |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers untuk mendapatkan konfirmasi - Penjelasan yang ada didalam Laporan Tahunan unit tsb. - Hasil diskusi dengan Pimpinan Institusi pada sesi sebelumnya. - Hasil diskusi dengan SPMU/LPIU pada sesi sebelumnya [untuk TPSDP/DUE-like] |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hibah, seperti koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan SPMU/LPIU, dsb. - Cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut diatas dengan alasannya, termasuk berbagai kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Unit yang berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada pelaksanaan hibah di unit tersebut pada khususnya dan di Institusi pada umumnya. - Dampak, internal dan eksternal, yang dirasakan oleh Pimpinan Unit dengan adanya hibah ini di unit tsb pada khususnya dan di Institusi pada umumnya. - Usaha yang telah dan akan dilakukan oleh para staf pelaksana untuk meningkatkan layanan pada Civitas Academica yang ada di Perguruan Tinggi tersebut, sehingga target-target yang dicantumkan dalam SIP/PIP dapat tercapai dengan baik. - Sejauhmana keterlibatan staf dalam aktivitas yang terkait, yang tercantum dalam SIP/PIP, termasuk kesiapan untuk mengikuti program-program yang ada di pelaksanaan hibah tsb, seperti Program Pengembangan Staf, Hibah Pengajaran, dsb. - Bagaimana sistem kerja, suasana kerja dan hubungan kerja antar staf pelaksanaan di unit tersebut, apakah cukup baik atau tidak. - Perlu juga dilihat antusiasme para staf pelaksana untuk mensukseskan pelaksanaan hibah pada unit tersebut khususnya dan di Institusi tersebut pada umumnya |
| KETUA & ANGGOTA TIM TASK FORCE UNIT INSTITUTION SUPPORT SYSTEM atau UNIVERSITY WIDE PROGRAM [Khusus IPB] dihadiri : - Wakil/Pembantu Rektor Bidang Akademik - Pimpinan & Staf Task Force/PIC - Staf Pelaksana - Tim MONEV Internal | Acara : - Wakil/Pembantu Rektor menjelaskan kondisi dan situasi hibah yang sedang berlangsung di Institusi tersebut, termasuk dampak yang terjadi akibat adanya hibah tersebut. - Penjelasan atau presentasi dari Ketua Tim Task Force, mengenai kondisi dan situasi hibah yang sedang berlangsung di unit tsb yang lebih rinci dari yang disampaikan oleh Wakil/Pembantu Rektor dan didukung dengan data-data yang akurat. (+ 20 Menit) - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers - Penjelasan mengenai tujuan monitoring. - Catatan/komentar dari Tim Reviewers mengenai Laporan Tahunan unit tsb. |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers untuk mendapatkan konfirmasi - Penjelasan yang ada didalam Laporan Tahunan unit tsb. - Hasil diskusi dengan Pimpinan Institusi pada sesi sebelumnya. - Hasil diskusi dengan LPIU pada sesi sebelumnya |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hibah, seperti koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan LPIU, P2T, dsb. - Cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut diatas dengan alasannya, termasuk berbagai kebijakan yang diambil oleh Wakil/Pembantu Rektor yang berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada pelaksanaan hibah di Institusi. - Dampak, internal dan eksternal, yang dirasakan oleh Wakil/Pembantu Rektor dengan adanya hibah ini di Institusi. |
| TIM TASK FORCE/PIC JURUSAN atau PROGRAM STUDI dihadiri : - Tim Task Force yangmenjadi Person in Charge (PIC) - Tim MONEV Internal Catatan : Pimpinan & pejabat struktural Fakultas dan Jurusan, Pimpinan & staf SPMU/LPIU tidak boleh hadir dalam pertemuan ini | Acara : - Penjelasan atau presentasi dari Tim, mengenai pelaksanaan masing-masing program dan aktivitas yang tercantum dalam proposal dan SIP/PIP. - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers - Penjelasan mengenai tujuan monitoring. - Catatan/komentar dari Tim Reviewers mengenai Laporan Tahunan unit tersebut. |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers untuk mendapatkan konfirmasi - Penjelasan yang ada didalam Laporan Tahunan unit tsb, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan masing-masing aktivitas, indikator kinerja yang telah dicapai saat kunjungan, dsb. - Hasil diskusi dengan Pimpinan Institusi pada sesi sebelumnya. - Hasil diskusi dengan SPMU/LPIU pada sesi sebelumnya [untuk TPSDP/DUE-like] - Hasil diskusi dengan Pimpinan Fakultas, Jurusan & Program Studi pada sesi sebelumnya |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan hibah, seperti koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan para Pejabat Struktural seperti Dekan, SPMU/LPIU, P2T, dsb. - Cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut diatas dengan alasannya, termasuk berbagai kiat yang dilakukan oleh para PIC agar pelaksanaan hibah pada unit tersebut dapat berjalan dengan baik dan target-target yang dijanjikan dapat dipenuhi. - Rencana perbaikan rancangan aktivitas yang tercantum dalam proposal maupun SIP/PIP akibat terjadinya perubahan di unit tersebut akibat pelaksanaan tahapan kegiatan yang telah dilakukan ataupun akibat lainnya. - Dampak, internal dan eksternal, yang dirasakan oleh para PIC dengan adanya hibah ini di Institusi. |
| STAF AKADEMIK JURUSAN/PROGRAM STUDI dihadiri : - Staf Akademik Jurusan [untuk PHK] atau Staf Akademik Program Studi [ untuk TPSDP/DUE-like] - Staf Administrasi (bila diperlukan) - Tim MONEV Internal Catatan : Pimpinan & pejabat struktural Fakultas dan Jurusan, Pimpinan & staf SPMU/LPIU dan Task Force/PIC tidak boleh hadir dalam pertemuan ini | Acara : - Penjelasan dari tim Reviewer mengenai tujuan kunjungan dalam rangka monitoring & evaluasi - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers untuk mendapatkan konfirmasi - Penjelasan yang ada didalam Laporan Tahunan unit tsb. - Hasil diskusi dengan Pimpinan Institusi pada sesi sebelumnya. - Hasil diskusi dengan SPMU/LPIU pada sesi sebelumnya [untuk TPSDP/DUE-like] - Hasil diskusi dengan Pimpinan Fakultas, Jurusan & Program Studi pada sesi sebelumnya - Hasil diskusi dengan Tim Task Force/PIC pada sesi sebelumnya - Hasil diskusi dengan Mahasiswa, dengan Catatan : apabila pertemuan dengan Staf dilaksanakan setelah pertemuan dengan Mahasiswa. |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Sejauhmana pengetahuan staf akademik mengenai hibah yang diperoleh Program Studi/Jurusan tersebut. - Usaha yang telah dan akan dilakukan oleh para staf akademik untuk meningkatkan proses belajar mengajar pada Program Studi tersebut [untuk TPSDP/DUE-like] atau Program Studi yang ada di Jurusan tersebut [untuk PHK], sehingga target yang dicantumkan dalam SIP/PIP dapat tercapai. - Sejauhmana keterlibatan staf dalam aktivitas yang terkait, yang tercantum dalam SIP/PIP, termasuk kesiapan untuk mengikuti program-program dalam rangka pelaksanaan hibah tersebut, seperti Program Pengembangan Staf, Teaching Grant, Research Grant, dsb. - Masalah dan hambatan yang dijumpai dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatan proses belajar mengajar pada Program Studi tersebut. - Usulan cara penanggulangan masalah dan hambatan tersebut diatas dengan alasannya. - Dampak, internal dan eksternal, yang dirasakan oleh para staf akademik dengan adanya hibah pada Program Studi/Jurusan tersebut. - Bagaimana Suasana akademik di Program Studi/Jurusan tersebut, apakah cukup baik atau tidak. - Perlu juga dilihat antusiasme pada staf akademik untuk mensukseskan pelaksanaan hibah pada Program Studi/Jurusan tersebut khususnya dan di Perguruan Tinggi tersebut pada umumnya. |
| PERWAKILAN MAHASISWA dihadiri : - Perwakilan Mahasiswa Prodi [untuk TPSDP/DUE-like] atau Perwakilan Mahasiswa Jurusan [untuk PHK] - Tim MONEV Internal Catatan - Pimpinan dan Staf Fakultas, Jurusan & Program Studi, SPMU/LPIU & Task Force tidak boleh hadir dalam pertemuan ini - Setiap angkatan sedapat mungkin diwakili oleh 5 Mahasiswa - Sebaiknya ada 5 perwakilan dari Mahasiswa yg sedang Tugas Akhir | Acara : - Penjelasan dari tim Reviewer mengenai tujuan kunjungan dalam rangka monitoring & evaluasi - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers untuk mendapatkan konfirmasi - Penjelasan yang ada didalam Laporan Tahunan unit tsb. - Hasil diskusi dengan Pimpinan Institusi pada sesi sebelumnya. - Hasil diskusi dengan SPMU/LPIU pada sesi sebelumnya [untuk TPSDP/DUE-like] - Hasil diskusi dengan Pimpinan Fakultas, Jurusan & Program Studi - Hasil diskusi dengan Tim Task Force/PIC - Hasil diskusi dengan Staf Akademik, dengan Catatan : apabila pertemuan dengan Staf dilaksanakan sebelum pertemuan dengan Mahasiswa. |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Sejauhmana pengetahuan mahasiswa mengenai hibah yang diperoleh Program Studi/Jurusan tersebut. - Alasan dari Mahasiswa memilih Program Studi/Jurusan tersebut. - Kondisi dan situasi proses belajar mengajar, termasuk praktikum, kerja lapang & pelaksanaan tugas akhir, yang ada didalam Program Studi/Jurusan tersebut. - Faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendorong proses studi mahasiswa pada Program Studi/Jurusan tersebut. - Dampak yang dirasakan oleh para mahasiswa dengan adanya hibah di Program Studi/Jurusan pada khususnya dan di Perguruan Tinggi tersebut pada umumnya. - Sejauhmana pemanfaatan sumberdaya (peralatan dan buku) yang ditujukan untuk digunakan dalam membantu proses belajar mengajar yang diadakan oleh hibah tersebut oleh para mahasiswa. - Usulan-usulan untuk perbaikan proses belajar mengajar dan dalam rangka meningkatkan kinerja dari Program Studi yang dilihat dari sudut pandang mahasiswa - Bagaimana Suasana akademik di Program Studi/Jurusan tersebut, apakah cukup baik atau tidak, dari sudut pandang mahasiswa. |
| PIMPINAN FAKULTAS, JURUSAN, PROGRAM STUDI, STAF AKADEMIK JURUSAN/PROGRAM STUDI LAIN [Khusus untuk UWP DUE-like UI, IPB, UGM & UNPAD] dihadiri : - Dekan & WD/PD - Ketua Jurusan & PS - Staf Akademik Jurusan/Program Studi pengampu Mata Kuliah yang diikuti oleh Mahasiswa yang pernah ikut Program UWP DUE-like - Tim MONEV Internal Catatan : Pimpinan Institusi, Pimpinan & staf LPIU dan Task Force/PIC tidak boleh hadir dalam pertemuan ini | Acara : - Penjelasan dari tim Reviewer mengenai tujuan kunjungan dalam rangka monitoring & evaluasi - Diskusi |
|  | Informasi yang harus disampaikan pada sesi ini oleh para Reviewers untuk mendapatkan konfirmasi - Penjelasan yang ada didalam Laporan Tahunan unit tsb. - Hasil diskusi dengan Pimpinan Institusi pada sesi sebelumnya. - Hasil diskusi dengan LPIU pada sesi sebelumnya - Hasil diskusi dengan Tim Task Force/PIC pada sesi sebelumnya - Hasil diskusi dengan Staf Pelaksana program UWP (Staf Akademik & Staf Administrasi, bila diperlukan) pada sesi sebelumnya - Hasil diskusi dengan Mahasiswa, dengan Catatan : apabila pertemuan ini dilaksanakan setelah pertemuan dengan Mahasiswa. |
|  | Informasi yang harus didapatkan pada sesi ini oleh para Reviewers - Sejauhmana pengetahuan Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Staf akademik mengenai program UWP DUE-like yang dilaksanakan di Institusi ini. - Sejauhmana dukungan Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi dan staf akademik mengenai program UWP DUE-like yang dilaksanakan di Institusi ini. Hal ini diperlihatkan, antara lain, dengan keterlibatannya dalam perbaikan kurikulum di Program Studi yang ada di Fakultas dan Jurusannya masing-masing, pemberian saran masukan pada para pelaksana program UWP DUE-like dan perhatian pada keberlanjutan program UWP tersebut - Bagaimana penilaian Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi dan staf akademik mengenai dampak dari pelaksanaan program UWP DUE-like pada individu mahasiswa yang pernah ikut dalam program UWP tersebut. |